סקירת מחקר  /  1 מתוך 3

מה נעשה עד עכשיו?

מיפוי מקיף של העבודה שבוצעה: תשתית נתונים, חילוץ פיצ׳רים, בקרת איכות, ניתוחים סטטיסטיים, מודלים, בדיקות חוזרות ותיעוד. להלן 40 פעולות שנבחרו מתוך סקירה של 40 שלבי עבודה מתועדים.

| 83 רשומות קוגניטיביות | 40 שלבי עבודה מתועדים | 2,560 אומדנים סטטיסטיים שנשמרו | 496 שמות פיצ׳רים / נגזרות |
| --- | --- | --- | --- |

מפת הפעולות — 10 קבוצות עבודה · 40 פעולות

| 01 ¦ הקוהורט והמדדים הקליניים • איסוף וזיהוי 83 רשומות NeuroTrax • יצירת טבלת T1 / T2 / שינוי קוגניטיבי • בדיקות ציונים חסרים וקודי חריגה • מיפוי בין מטופלים למזהי מכשירים | 06 ¦ ניתוחים סטטיסטיים • מתאמים מול תחומי קוגניציה • השוואות בין רמות תפקוד ומדגמים • Bootstrap, FDR והתאמות לרקע • LOO, פרמוטציות, חריגים ורגישות |
| --- | --- |

| 02 ¦ היכרות עם SensorDB • מיפוי טבלאות, JSON ושדות שימושיים • סיווג מידע רגיש ומדיניות פרטיות • בדיקת זמינות המקורות לפי מטופל • בניית שאילתות מתוחמות בזמן ובמכשיר | 07 ¦ מקלדת — Deep Dive • 34 פיצ׳רי תזמון, הפסקות ותיקונים • מעקב בוקר / צהריים / ערב • בדיקת אמינות לאורך זמן • ביקורת מדויקת ל־Afternoon IEI |
| --- | --- |

| 03 ¦ חילוץ ובניית פיצ׳רים • מקלדת, מסך, מגע ואפליקציות • שיחות, הודעות, GSM ותקשורת • פעילות, תאורה, קרבה וסוללה • חילוץ יומי וסיכום לרמת מטופל | 08 ¦ השלמת מילים • מימוש מדדי זמן השלמת מילה משוער • הפקת שונות, IQR ומגמות לאורך זמן • סיווג 105,402 מועמדויות להשלמה • בדיקת קשרים קוגניטיביים ומגבלות האלגוריתם |
| --- | --- |

| 04 ¦ חלונות זמן והשוואות • חלונות 24 שעות, 7 ו־10 ימים • הפקת תקופות סמוכות ל־T1 ול־T2 • חלוקה לחצי מוקדם וחצי מאוחר • בדיקת רגישות לשלישים ולימי תצפית | 09 ¦ מודלים ולמידה לא מפוקחת • PCA, clustering ופרופילים דיגיטליים • Ridge, Elastic Net, RF ומודלי בסיס • Cross-validation והשוואה לממוצע • בדיקת תלות הקלאסטרים בכיסוי |
| --- | --- |

| 05 ¦ איכות הנתונים • בדיקת כפילויות ושיעורי חסר • אימות ימים פעילים ומספר תצפיות • ביקורת החלפות מכשיר והרכב אפליקציות • הפרדה בין ״לא תועד״ ל״לא קרה״ | 10 ¦ ACC, ביקורות ותוצרי מחקר • חילוץ ובקרה של מדדי תנועה מהטלפון • ארכיון 3,296 חלקי raw-motion דחוסים • תיקון ביקורת שגיאת דיווח מדדי מודל • Dashboard, קטלוג ממצאים ותיק מאמר |
| --- | --- |

מקור: סקירה כרונולוגית של 40 שלבים ב־README_PROJECT_HANDOFF; מספרי הפיצ׳רים כוללים גרסאות ונגזרות, ולא 496 סמנים קליניים עצמאיים.

סקירת מחקר  /  2 מתוך 3

מה מצאנו? שמונה אותות בולטים

כאן מציגים את מה שמעניין, בלי להעמיס: מה המדד באמת סופר, מה היה הקשר לציון הקוגניטיבי, ואיפה הוא עדיין עלול להטעות. המספר המודגש הוא p-value בניתוח הראשוני.

שישה אותות מקלדת שנבחרו בחיפוש המקורי

| הפיצ׳ר · מה נמדד | הקשר · p-value · n | איפה הבעיה כרגע |
| --- | --- | --- |
| K2 ¦ התאוששות מתיקון — זמן עד תוספת טקסט אחרי אירוע שנראה כמחיקה. | p=0.000394 ¦ n=32 כשהזמן התקצר יותר, שינוי התפקוד הניהולי היה טוב יותר. | לאחר התאמת הקלטה p=0.150; רגיש לצורת הדגימה. |
| K1 ¦ מרווח בצהריים — זמן בין תצפיות טקסט ב־12–18; לא בין מקשים. | p=0.000885 ¦ n=28 שינוי גדול יותר במרווח נקשר לשינוי ניהולי טוב יותר. | לאחר התאמה מלאה p=0.113; אצל 24/28 המרווח התקצר. |
| K3 ¦ אי־סדירות במרווחים — CV: השונות היחסית של המרווחים בין snapshots. | p=0.00227 ¦ n=33 פחות אי־סדירות נקשרה לשינוי ניהולי טוב יותר. | לאחר התאמת הקלטה p=0.311; תלוי באיסוף. |
| K4 ¦ מרווח בערב — המרווח בין תצפיות טקסט בשעות 18–24. | p=0.00355 ¦ n=29 שינוי גדול יותר במרווח נקשר לשינוי ניהולי טוב יותר. | לאחר התאמת הקלטה p=0.089; אמינות T2 נמוכה. |
| K6 ¦ מרווח צהריים וקשב — אותו מרווח בצהריים, מול מבחן קשב. | p=0.00528 ¦ n=28 שינוי גדול יותר במרווח נקשר לשינוי טוב יותר בקשב. | לאחר התאמת הקלטה p=0.073; אותו מקור כמו K1. |
| K5 ¦ מרווח בבוקר — המרווח בין תצפיות טקסט בשעות 06–12. | p=0.00572 ¦ n=31 שינוי גדול יותר במרווח נקשר לשינוי ניהולי טוב יותר. | לאחר התאמת הקלטה p=0.164; אמינות T2 חלשה. |
| W1 ¦ השלמת מילה — ישן — זמן מתחילת כתיבה שנצפתה עד רווח; רק קירוב. | p=0.00545 ¦ n=60 זמן ארוך יותר נקשר לציון קשב T1 נמוך יותר. | חסרים FDR, רווח סמך והתאמות להקלטה. |
| W2 ¦ שונות השלמת מילה — IQR של זמני השלמה משוערים, מוקדם מול מאוחר. | p=0.02251 ¦ n=31 יותר שונות נקשרה לשינוי חיובי יותר בציון Global. | לאחר התאמה p=0.00413, אך FDR חסר והזיהוי לא מאומת. |

איך לקרוא: p קטן הוא סימן לקשר במבחן שבוצע, אבל אינו הוכחה או גודל השפעה. בששת אותות המקלדת המקוריים q=0.080–0.195; אף אחד מהם לא עבר q<0.05 בסריקה המקורית. כל אלה ממצאים ראשוניים.

סקירת מחקר  /  3 מתוך 3

איפה עומדים, ומה עושים מחר בבוקר?

הישג הליבה: הצלחנו להפוך מאגר סמארטפון גדול למדדים ברמת המטופל, להשוות אותם לתפקוד קוגניטיבי, ולאתר אותות ראשוניים. עכשיו צריך להבין אילו אותות נובעים מההתנהגות עצמה ואילו נובעים מאופן ההקלטה.

| 8 מועמדים להסבר | 6 אותות Discovery | 0 ממצאי q<0.05 בסריקה המקורית | 1 תוכנית בדיקות ממוקדת |
| --- | --- | --- | --- |

מה כבר אפשר לומר — בשפה פשוטה

•  יש כמה קשרים מעניינים בין דפוסי מקלדת לבין שינוי בקשב ובתפקוד הניהולי.

•  הנתונים מאוחרים יותר עשירים בהרבה בתצפיות; חלק מהקשרים נחלשים כשמתחשבים בהבדל הזה.

•  זמן בין snapshots אינו בהכרח מהירות הקלדה; גם ״השלמת מילה״ היא כרגע הערכה ולא מדידה ישירה.

•  במודלי החיזוי יש שיפורים מספריים קטנים בחלק מהמשימות, אבל אין עדיין יתרון יציב שמוכח במדגם חדש.

חמש בדיקות ממוקדות — לא עוד חיפוש אינסופי

| 1. לוודא שהמדידה נכונה | לבדוק רצפים וקוד של תיקונים/השלמות מילים; לוודא שאין טעויות בזיהוי אירועים. |
| --- | --- |
| 2. להשוות תנאי הקלטה דומים | לבדוק אותם מכשירים ואפליקציות, ימים פעילים, וקצב snapshots בין Early ל־Late. |
| 3. להבין את הציונים הקוגניטיביים | להציג לכל תחום T1, T2, מספר משתפרים/מידרדרים והאם שינוי כזה באמת משמעותי ב־NeuroTrax. |
| 4. לקבוע מראש מבחן סטטיסטי פשוט | לבחור מעט פיצ׳רים, מדגם ותנאי כיסוי קבועים; לדווח p, q, רווח סמך וגודל הקשר. |
| 5. לבדוק אם הממצא חוזר | ראשית בדיקות יציבות בתוך המדגם; בהמשך מטופלים שלא השתתפו בבחירת הפיצ׳רים. |

שלוש החלטות לבקש מהמנחה

•  מה הסיפור המרכזי? היתכנות ואיכות מדידה, עם אותות קוגניטיביים ראשוניים — או מאמר ממוקד במקלדת?

•  איזה 2–3 מועמדים בוחרים מראש לבדיקה המעמיקה הבאה? (הצעה: תיקונים, IEI בצהריים, השלמת מילה).

•  האם אפשר להשיג מדגם חדש או מדידה ישירה של הקשות כדי לבצע ולידציה אמיתית?

שורת הסיכום לפגישה: ״בנינו תשתית נתונים רחבה, זיהינו כמה קשרים קוגניטיביים מעניינים, ואיתרנו במדויק מה עלול להסביר אותם באופן טכני. עכשיו אנחנו עוברים מהרחבת החיפוש לבדיקת ממצאים מוגדרים מראש.״

מקורות: README_PROJECT_HANDOFF (סקירת 40 שלבים), Candidate Evidence Completeness v1, Descriptive Distributions v1, Word Completion v1, Model Results Audit. כל המספרים מתוצאות שמורות; אין בדיקות חדשות במסמך זה.